## Feuil1
Tâches / Fonctions | Responsable | Début | Fin | Statut
Création Des Dossiers | Yoan / Hugo | 2022-12-12 | 2022-12-18
Création Du Template | Yoan / Hugo | 2022-12-12 | 2022-12-12
Modification Hangman.go | Yoan / Hugo | 2022-12-12 | 2022-12-18
Création du CSS | Hugo | 2022-12-13 | 2022-12-18
Création Fonctions go | Yoan | 2022-12-13 | 2022-12-18
Création HTML | Yoan / Hugo | 2022-12-13 | 2022-12-18
Demande Pseudo Utilisateur | Yoan | 2022-12-12 | 2022-12-12
Choix Niveau | Hugo | 2022-12-13 | 2022-12-13
Jeu Hangman Web | Yoan / Hugo | 2022-12-13 | 2022-12-18
Dessin du pendu | Hugo | 2022-12-17 | 2022-12-18
Condition Victoire / defaite | Yoan | 2022-12-16 | 2022-12-18
Readme | Yoan / Hugo | 2022-12-18 | 2022-12-18